## 2017.03.27改訂
No | 項目 |  | 開始 | 終了 | 主担当 | [89 empty] | 備考 | time axis 2017-03-03 to 2017-05-30
| 曜日 |  |  |  |  | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
1 | カリキュラム内容の開示 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
2 | カリキュラム作成の担当者決定 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | リーダー
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
3 | カリキュラム概要の決定 | 予定 |  | 2017-03-15
|  | 実績 | 2017-03-03 | 2017-03-08
4 | 教科書の選定（使用・未使用の判断も含む） | 予定 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | リーダー
|  | 実績 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-15
5 | 教科書の決定(予算内に収まるようにする） | 予定 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | リーダー | bar: 2017-03-21
|  | 実績 | 2017-03-15 | 2017-03-23 | bar: 2017-03-16 to 2017-03-18
6 | 教科書の発注数の調査（人数の調査） | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 植田
|  | 実績 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 植田 | bar: 2017-03-23 to 2017-03-24
| 学科・コースごとの教科書・教材代一覧の作成 ※定価ベースで計算する。 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 植田 | 2017-03-22: ※統括報告
|  | 実績 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 植田
7 | 教科書の発注先の振り分け （ウィネット、実教出版） | 予定 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 植田
|  | 実績 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 植田 | bar: 2017-03-25
8 | 教科書発注の為の見積もり（ウィネット） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 植田 | [89 empty] | 納期、返本条件(返本の冊数・期限）を確認する事。
|  | 実績 | 2017-03-27 | 完了 | 植田 | bar: 2017-03-27
9 | 教科書発注の為の見積もり（日本語関係） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 植田
|  | 実績 |  | 完了 | 宮崎
10 | 発注の稟議書の作成 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 森中
|  | 実績 |  |  | 植田
11 | 教科書の申請書の作成と発注 | 予定 | 2017-03-18 | 2017-03-25 | 森中
実績
12 | 稟議書の稟申 | 予定 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 森中
|  | 実績 |  | 完了 | 植田
13 | 教科書の発注(ウィネット） | 予定 | 2017-03-28 |  | 植田
|  | 実績 |  | 完了 | 植田
13 | 教科書の発注(日本語） | 予定 | 2017-03-28 |  | 植田
|  | 実績 |  | 完了 | 宮崎
13 | 教科書の発注(FOM） | 予定 | 2017-03-28 |  | 植田
|  | 実績 |  | 完了 | 植田
14 | カリキュラム作成の作成 | 予定 | 2017-03-16 | 2017-03-31 | 各担当
|  | 実績 |  | ー | ー
15 | 配本 | 予定 |  | 2017-04-10 | 植田
|  | 実績 |  | 2017-05-10 | 内野
16 | 配本後の返品 ※返本の期限、返本の冊数は事前に聞く | 予定 |  | 2017-04-11 | 植田
実績
| 教員用教科書の発注（ウィネット分） | 予定 | 2017-04-10 |  | 植田
|  | 実績 |  |  | 植田
| 教員用教科書の発注（FOM分） | 予定
実績
| 教員用教科書の発注(日本語） | 予定
|  | 実績 |  | 2017-05-11 | 馬込
| CKG Tシャツの打ち合わせ ※国友さん | 予定 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 植田 | bar: 2017-05-15; 2017-05-17
|  | 実績 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 植田 | bar: 2017-05-15; 2017-05-17
| CKG Tシャツのサイズ調査 | 予定 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 植田 | bar: 2017-05-17; 2017-05-20
|  | 実績 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 植田 | bar: 2017-05-17
| CKG Tシャツの数量集計など | 予定 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 植田
実績
| CKG Tシャツの発注 | 予定 | 2017-05-24 | 2017-06-19 | 植田 | bar: 2017-05-24; 2017-05-30
実績
| CKG Tシャツの配布 | 予定 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 植田
実績
予定
実績
予定
実績

## 2017.03.18改訂
No | 項目 |  | 開始 | 終了 | 主担当 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 備考
| 曜日 |  |  |  |  | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
1 | カリキュラム内容の開示 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
2 | カリキュラム作成の担当者決定 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | リーダー
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
3 | カリキュラム概要の決定 | 予定 |  | 2017-03-15
|  | 実績 | 2017-03-03 | 2017-03-08
4 | 教科書の選定（使用・未使用の判断も含む） | 予定 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | リーダー
|  | 実績 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-15
5 | 教科書の決定(予算内に収まるようにする） | 予定 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | リーダー | bar: 2017-03-21
|  | 実績 | 2017-03-15 | bar: 2017-03-16 to 2017-03-18
6 | 教科書の発注数の調査（人数の調査） | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 植田
実績
| 学科・コースごとの教科書・教材代一覧の作成 ※定価ベースで計算する。 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 植田 | 2017-03-22: ※統括報告
実績
7 | 教科書の発注先の振り分け （ウィネット、実教出版） | 予定 | 2017-03-18 |  | 植田
実績
8 | 教科書発注の為の見積もり（ウィネット） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 植田 | [40 empty] | 納期、返本条件(返本の冊数・期限）を確認する事。
実績
9 | 教科書発注の為の見積もり（実教出版） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 植田
実績
10 | 発注の稟議書の作成 | 予定 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 森中
実績
11 | 教科書の申請書の作成と発注 | 予定 | 2017-03-18 | 2017-03-25 | 森中
実績
12 | 稟議書の稟申 | 予定 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 森中
実績
13 | 教科書の発注 | 予定 | 2017-03-28 |  | 植田
実績
14 | カリキュラム作成の作成 | 予定 | 2017-03-16 | 2017-03-31 | 各担当
実績
15 | 配本 | 予定 |  | 2017-04-10 | 植田
実績
16 | 配本後の返品 ※返本の期限、返本の冊数は事前に聞く | 予定 |  | 2017-04-11 | 植田
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## Original
No | 項目 |  | 開始 | 終了 | 主担当 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 備考
| 曜日 |  |  |  |  | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
1 | カリキュラム内容の開示 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
2 | カリキュラム作成の担当者決定 | 予定 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | リーダー
|  | 実績 |  | 2017-03-11 | bar: 2017-03-11
3 | カリキュラム概要の決定 | 予定 |  | 2017-03-15
|  | 実績 | 2017-03-03 | 2017-03-08
4 | 教科書の選定（使用・未使用の判断も含む） | 予定 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | リーダー
|  | 実績 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-15
5 | 教科書の決定(予算内に収まるようにする） | 予定 | 2017-03-15 | 2017-03-18
実績
6 | 教科書の発注数の調査（人数の調査） | 予定 | 2017-03-18 |  | 植田
実績
7 | 教科書の発注先の振り分け （ウィネット、実教出版） | 予定 | 2017-03-18 |  | 植田
実績
8 | 教科書発注の為の見積もり（ウィネット） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 |  | 植田 | [40 empty] | 納期、返本条件(返本の冊数・期限）を確認する事。
実績
9 | 教科書発注の為の見積もり（実教出版） ※納期の確認 | 予定 | 2017-03-21 |  | 植田
実績
10 | 発注の稟議書の作成 | 予定 | 2017-03-21 |  | 森中
実績
11 | 教科書の申請書の作成と発注 | 予定 | 2017-03-18 |  | 森中
実績
12 | 稟議書の稟申 | 予定 |  |  | 森中
実績
13 | 教科書の発注 | 予定 | 2017-04-01 |  | 植田
実績
14 | カリキュラム作成の作成 | 予定 | 2017-03-16 | 2017-03-31 | 各担当
実績
15 | 配本 | 予定 |  | 2017-04-10 | 植田
実績
16 | 配本後の返品 ※返本の期限、返本の冊数は事前に聞く | 予定 |  | 2017-04-11 | 植田
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績